## Plan
Projet « Tour de Babel » – Plan de projet
La Villaine Bidouille · Chef de projet : Éric · Responsables techniques : Éric et Samuel (PCB) · Première version : 31 oct. 2026. Mettre à jour la colonne Statut (liste déroulante).
Semaine du (lundi)
N° | Tâche | Responsable | Début | Fin | Statut | Notes | 2026-09-28 | 2026-10-05 | 2026-10-12 | 2026-10-19 | 2026-10-26
1. Décisions et lancement
1.1 | Réunion de lancement : périmètre, rôles, point hebdomadaire | Éric |  |  | Terminé | Projet démarré
1.2 | Confirmer les langues des sons (FR, EN, ES, DE, gallo...) | À attribuer | 2026-10-01 | 2026-10-07 | En cours | « À confirmer » dans le briefing. Statut à vérifier
1.3 | Décider : écriture du profil sur la puce RFID à l'accueil dans la V1 ? | Éric | 2026-10-01 | 2026-10-07 | En cours | Non défini dans le briefing. Suggestion : hors V1. Statut à vérifier
1.4 | Convenir avec le partenaire du format et de la date de livraison des sons | Éric | 2026-10-01 | 2026-10-07 | En cours | Statut à vérifier
1.5 | Décider : décoration LED dans la V1 ou non | À attribuer | 2026-10-01 | 2026-10-07 | En cours | « Si nécessaire » dans le briefing. Statut à vérifier
2. Prototype électronique (plaque d'essai)
2.1 | Choisir et commander les composants (Arduino, DFPlayer, lecteur RFID + badges, capteurs, haut-parleur, alimentation) | Éric / Samuel |  | 2026-10-07 | En cours | Matériel en grande partie reçu. Lister ce qui manque
2.2 | RFID : lire l'identifiant du badge de façon fiable | Éric / Samuel |  |  | Terminé | D'après l'avancement du logiciel. Statut à vérifier
2.3 | Audio : lire les fichiers de la carte SD avec le DFPlayer | Éric / Samuel |  |  | Terminé | Statut à vérifier
2.4 | Capteurs du haut de la tour : choix de la langue et lecture/pause | Éric / Samuel |  |  | Terminé | Statut à vérifier
2.5 | Assembler RFID, capteurs et audio sur une même plaque | Éric / Samuel |  |  | Terminé | Statut à vérifier
3. Logiciel
3.1 | Structure du programme : repos, badge détecté, lecture, pause | Éric / Samuel |  |  | Terminé
3.2 | Associer l'identifiant du badge à un flux de langue (séquence de sons) | Éric / Samuel |  | 2026-10-14 | En cours | Presque terminé. Dépend du choix des langues
3.3 | Lecture continue : fonctionner des heures sans défaut | Éric / Samuel | 2026-10-08 | 2026-10-21 | Non commencé | Le briefing insiste sur la fiabilité
3.4 | LED clignotantes (facultatif) | À attribuer | 2026-10-15 | 2026-10-28 | Non commencé | Seulement si décidé en 1.5
4. Contenu sonore
4.1 | Le partenaire enregistre et rassemble les sons et histoires | Partenaire contenu | 2026-10-01 | 2026-10-21 | En cours | Hors du contrôle du groupe. Relancer chaque semaine. Statut à vérifier
4.2 | Trier et nommer les fichiers par langue pour le DFPlayer | À attribuer | 2026-10-15 | 2026-10-24 | Non commencé
4.3 | Charger la carte SD et tester sur le prototype | À attribuer | 2026-10-22 | 2026-10-28 | Non commencé
5. Structure de la tour
5.1 | Concevoir la tour : forme, compartiment électronique, position des capteurs | Éric / Samuel |  |  | Terminé | Tour construite
5.2 | Découpe laser d'un essai en carton pour vérifier l'ajustement | Éric / Samuel |  |  | Terminé
5.3 | Découper et assembler la tour définitive | Éric / Samuel |  |  | Terminé | Tour construite
5.4 | Installer l'électronique, le haut-parleur et les capteurs dans la tour | Éric / Samuel | 2026-10-01 | 2026-10-14 | En cours
6. Circuit imprimé (PCB)
6.1 | Dessiner le schéma à partir de la plaque d'essai | Samuel |  | 2026-10-07 | En cours | Statut à vérifier
6.2 | DÉCISION : PCB dans la V1 ou plus tard ? | Éric / Samuel | 2026-10-14 | 2026-10-14 | Non commencé | Fabrication et livraison peuvent dépasser le 31 oct. Plan B : carte de prototype en V1, PCB en V2
6.3 | Router et commander la carte | Samuel | 2026-10-08 | 2026-10-17 | Non commencé | Seulement si le PCB reste dans la V1
6.4 | Assembler et tester la carte | Samuel | 2026-10-18 | 2026-10-28 | Non commencé | Seulement si le PCB reste dans la V1
7. Essais et livraison
7.1 | Essai complet de la tour assemblée | Éric | 2026-10-22 | 2026-10-29 | Non commencé
7.2 | Essai avec quelques bénévoles, relevé des problèmes | Éric | 2026-10-29 | 2026-10-30 | Non commencé
7.3 | Première version prête | Éric | 2026-10-31 | 2026-10-31 | Non commencé | Jalon

## Synthèse
Avancement par phase
Phase | Tâches | Terminées | En cours | Bloquées | % terminé
1. Décisions et lancement
2. Prototype électronique (plaque d'essai)
3. Logiciel
4. Contenu sonore
5. Structure de la tour
6. Circuit imprimé (PCB)
7. Essais et livraison
Ensemble du projet
Jalons
Décisions prises (langues, profil RFID, LED, format du contenu) | 2026-10-07
PCB : décision oui / non pour la V1 | 2026-10-14
Logiciel terminé et testé en lecture continue | 2026-10-21
Fichiers sonores chargés et testés | 2026-10-28
Première version prête | 2026-10-31

## Risques et points ouverts
Risques et points ouverts
Type | Point | Action proposée
Risque | PCB : délai de fabrication et de livraison par rapport au 31 oct. | Samuel confirme le délai de commande. Décision le 14 oct. Plan B : carte de prototype en V1
Risque | Le contenu sonore dépend du partenaire, hors du contrôle du groupe | Fixer une date de livraison et relancer chaque semaine. Tester avec des sons provisoires
Risque | Composants encore manquants | Lister ce qui manque et commander cette semaine
Risque | Lecture continue : fiabilité non encore prouvée sur la durée | Essai de plusieurs heures avant le 21 oct.
Ouvert | Liste définitive des langues (gallo inclus ?) | Confirmer
Ouvert | Profil écrit sur la puce RFID à l'accueil : dans la V1 ? | Décider. Non défini dans le briefing
Ouvert | Qui s'occupe de quoi ? Plusieurs tâches sont « À attribuer » | Répartir à la prochaine réunion
Ouvert | Qui est le partenaire de contenu et quel format de fichier livre-t-il ? | Éric confirme